## Tabelle1
Arbeistsrapport
Aufgabe | Person | Bemerkung | Zeitaufwand | Status | Vollendungsdatum
URL-Nummer 1 Diagramm | Zoe |  | 30MIn | ✔️ | 2025-10-23
Diagramm Nummer 2 | Zoe |  | 30min | ✔️ | 2025-10-31
Klassen implementieren | Egor |  | 180min | ✔️ | 2025-10-31
Speicher Funktion mit JSON | Egor |  | 120min | ✔️ | 2025-11-06
Algorithmus | Egor |  | 240min | ✔️ | 2025-11-13
Dokumentation | Zoe |  | 60min | ✔️ | 2025-10-31
Vorbereitung
Weitere Dokumentation | Zoe, Gian |  | 420min | ✔️ | 277.11.25
URL-Diagramme Schlussversion | Zoe |  | 60min | ✔️ | 2025-11-20
Präsentation | Gian |  | 30min | ✔️ | 2025-11-27
UNIT-Tests | Gina | Wir haben sie gelöscht da sie Probleme verursachten | 60min | ✔️ | 2025-11-27