## Tabelle1
Arbeistsrapport

Aufgabe	Person	Bemerkung	Zeitaufwand	Status	Vollendungsdatum
URL-Nummer 1 Diagramm	Zoe		30MIn	✔️	23.10.2025

URL Diagramm Nummer 2	Zoe		30min	✔️	31.10.2025
Klassen implementieren	Egor		120min	✔️	31.10.2025
Speicher Funktion mit JSON	Gian, Egor		120min		06.11.2025
Algorithmus	Egor		240min		13.11.2025
Dokumentation	Zoe		60min		31.10.2025
Vorbereitung
Weitere Dokumentation	Zoe		360min
URL-Diagramme Schlussversion	Zoe		60min		20.11.2025